## 요구사항 관리 대장
Seq | 요구사항 ID | 요구사항명 | 상세내역 | 요청일 | 진행자 | 완료일
1 | A-01 | 완제품 수입 검사 여부를 정한다 | -공정창고에 생산 실적 등록 시 -정상 품목은 제품 창고로 입고 | 2021-06-17 | 4조 | 2021-06-21
2 | A-02 | 완제품에 대한 수입검사를 실시한다 | -수입검사할 품목 조회 -수입검사 항목 별 수입 검사 실시 -수입검사 결과 이력 등록 -수입검사 통과 시 제품 창고로 입고 -불량 제품은 제품 창고로 입고 불가능 -제품 창고 이력 등록 | 2021-06-17 | 4조 | 2021-06-21
3 | A-03 | 불량 판정을 받은 경우 재검사를 실시한다 | -재검사 판정 품목 재검사 -재검사 결과 이력 등록 -재검사 통과시 제품 창고 입고 -'N'은 제품 창고로 입고 불가능 -제품 창고 이력 등록 | 2021-06-17 | 4조 | 2021-06-21
4 | A-04 | 수입검사 항목을 관리 한다 | -전체 수입 검사 항목 제어 | 2021-06-17 | 4조 | 2021-06-18
5 | A-05 | 품목 별 수입검사의 상세 정보를 확인한다 | -품목 별 수입검사 불합격 항목 조회 및 불합격 수량 확인 -해당 품목의 작업자 및 작업 일시 조회 가능 | 2021-06-21 | 4조 | 2021-06-22